项目推进模拟周会纪要

第 2 次跨作战单元推进会 · Benchmark 样本

会议日期：2026-07-23 14:00-15:20

主持人：联合指挥部 PMO（模拟）

参会范围：研发、技术服务、产品、平台、财务、行政作战单元

材料性质：合成测试材料；用于验证 UI 摄入、证据定位、冲突提示与更新提案

# 1. 本次会议确认的事实

技术服务作战单元负责的“XuguDB 技术知识库首轮”已完成 18/20 个知识主题，当前进度 90%，负责人冯治龙，计划在 2026-07-31 前完成首轮验收。

产品作战单元负责的“AI 效果台账”已完成模板首版，并录入 12 条试点记录；当前进度按会上口径暂记 60%，负责人王安迪。

平台作战单元的“平台作战单元正式规划”尚未补齐开始日期、结束日期和明确负责人，状态保持待确认，不得推断为已启动。

行政作战单元已完成 56 个技能模块安装，但算力分级调度仍是办公高频场景验证的前置阻塞。

# 2. 行动项与计划

| 行动项 | 作战单元 | 负责人 | 截止日期 | 状态 | 证据要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司级知识系统方案与治理规范：形成 v0.4 评审稿 | 技术服务 | 魏粤川 | 2026-08-05 | 进行中 | 补充评审纪要与版本链接 |
| AI 效果台账：统一指标口径并补齐 20 条试点记录 | 产品 | 王安迪 | 2026-08-12 | 进行中 | 上传指标表与抽样验收记录 |
| 财务数据治理与安全分类：提交分类审批 | 财务 | 陈文斌 | 2026-08-07 | 阻塞 | 需信息安全负责人签字 |
| 平台作战单元正式规划：补齐负责人和排期 | 平台 | 曹茜 | 2026-07-30 | 待确认 | 会议后书面确认，不得自动补造 |

# 3. 风险与阻塞

高风险：财务“基础核算与 OCR 试点验证”因数据分类审批未完成，预计最早 2026-08-12 才能进入真实票据验证。负责人陈文斌；缓解措施为先完成脱敏样本验证并提交安全评审。

中风险：AI 效果台账的完成度存在 60% 与群聊中“差不多八成”两种口径，本纪要以 60% 作为会议确认值，群聊口径仅作待核实线索。

# 4. 阶段成果

成果名称：公司级知识系统信息架构 v0.3。结果：联合评审通过，可作为下一版治理规范的结构基线。来源：本次会议材料与技术服务单元评审记录。完成日期：2026-07-22。

# 5. 明确不应自动处理的内容

群聊中的“基本搞定”“差不多八成”等表达不是正式完成状态，除非有明确负责人、日期和证据，不应直接更新项目。

任何负责人、任务日期、进度、风险关闭或成果归档建议都必须以结构化 ChangeProposal 呈现，经人工审核、合并到草稿并发布后才生效。