## 推进台账
跨作战单元项目推进台账 · UI Benchmark
任务 ID | 任务名称 | 作战单元 | 负责人 | 计划开始 | 计划结束 | 进度 | 状态 | 下一步行动 | 日期检查
tech-kb-foundation | XuguDB 技术知识库首轮 | 技术服务作战单元 | 冯治龙 | 2026-07-15 | 2026-07-31 | 90% | 进行中 | 补齐 2 个知识主题并组织首轮验收 | 正常
tech-company-knowledge | 公司级知识系统方案与治理规范 | 技术服务作战单元 | 魏粤川 | 2026-07-15 | 2026-08-05 | 55% | 进行中 | 形成 v0.4 评审稿并上传版本依据 | 正常
product-effect-ledger | AI 效果台账 | 产品作战单元 | 王安迪 | 2026-07-15 | 2026-08-12 | 60% | 进行中 | 统一指标口径并补齐到 20 条试点记录 | 正常
finance-data-security | 财务数据治理与安全分类 | 财务作战单元 | 陈文斌 | 2026-07-15 | 2026-08-07 | 35% | 阻塞 | 提交分类审批；未批准前只用脱敏样本 | 正常
platform-plan | 平台作战单元正式规划 | 平台作战单元 |  |  |  |  | 待确认 | 补齐负责人、开始和结束日期，禁止自动推断 | 待补日期
admin-compute | 可持续算力与分级调度 | 行政作战单元 | 谢莅 | 2026-07-15 | 2026-07-31 | 40% | 有风险 | 确认可持续算力预算与优先级 | 正常
说明：以上为合成 Benchmark 数据；进度、负责人和日期只有经 UI 生成的结构化提案、人工审核与发布后才应改变项目。
Formulas:
日期检查 = IF(OR([计划开始]="",[计划结束]=""),"待补日期",IF(AND([状态]<>"已完成",[计划结束]<TODAY()),"超期","正常"))

## 指标快照
项目推进指标快照 · 截至 2026-07-23
指标名称 | 指标值 | 单位 | 状态 | 指标日期 | 目标 | 来源
知识主题完成率 | 90% | % | on-track | 2026-07-23 | 100% | 技术服务周会确认：18/20
效果台账记录覆盖率 | 60% | % | at-risk | 2026-07-23 | 100% | 产品周会确认：12/20
平台规划字段完整率 | 25% | % | off-track | 2026-07-23 | 100% | 缺负责人、开始日期、结束日期
技能模块安装数量 | 56 | 个 | on-track | 2026-07-23 | 60 | 行政作战单元口径

## 异常备注
异常备注与冲突口径
记录类型 | 内容
冲突 | 群聊称效果台账“差不多八成”，正式周会确认值为 60%；不得自动采用更高口径。
缺失 | 平台规划任务没有负责人、开始日期、结束日期。
风险 | 财务 OCR 试点受数据分类审批阻塞，预计 2026-08-12 后才能进入真实票据验证。